## Kế hoạch viết Đồ án Tốt nghiệp
Kế hoạch viết quyển Đồ án Tốt nghiệp
THÔNG TIN CHUNG
Họ và tên | Lê Văn Hậu
Mã số sinh viên | 20226038
Trường / Khoa | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông (SoICT)
Giáo viên hướng dẫn | Nguyễn Kiêm Hiếu
Tên đề tài | Community Academic Knowledge Digitization and Management System
Thời gian | 17/5/2026 - 30/6/2026
TIMELINE TỔNG QUAN
Tuần | Thời gian | Nội dung | Deadline nộp
Tuần 37 | 18-24/5 | Chương 1 + Chương 2 | DATN_Tuan37_LeVanHau_[MSSV].pdf
Tuần 38 | 25-31/5 | Chương 3 | DATN_Tuan38_LeVanHau_[MSSV].pdf
Tuần 39 | 1-7/6 | Chương 4 + Chương 5 | DATN_Tuan39_LeVanHau_[MSSV].pdf
Tuần 40 | 8-14/6 | Chương 6 + 7, Appendix, Abstract, compile full | DATN_LeVanHau_[MSSV].pdf
Tuần 41-42 | 15-28/6 | Review, phản hồi thầy, chỉnh sửa
Nộp cuối | 2026-06-30 | Bản hoàn chỉnh
CHI TIẾT TỪNG TUẦN
Tuần | Thời gian | Phần | Nội dung | Nguồn sẵn có | File nộp
Tuần 37 | 18–24/5 | Chương 1: Introduction | Đặt vấn đề, mục tiêu, phạm vi, đóng góp của luận văn | README.md, project_description.md | DATN_Tuan37_LeVanHau_[MSSV].pdf
Tuần 37 | 18–24/5 | Chương 2: Requirement Survey and Analysis | Use case, RBAC, đặc tả yêu cầu, phân tích hệ thống | docs/SRS.md (v1.1 đã hoàn chỉnh) | DATN_Tuan37_LeVanHau_[MSSV].pdf
Tuần 38 | 25–31/5 | Chương 3: Theoretical Background & Technologies | RAG pipeline, LLM/Vision, document processing, semantic chunking, multi-agent evaluation (LangGraph), pgvector | docs/architecture_and_erd.md, các ADR, report4.md | DATN_Tuan38_LeVanHau_[MSSV].pdf
Tuần 39 | 1–7/6 | Chương 4: Design, Implementation & Evaluation | Kiến trúc 4 lớp, ERD (16 entities), document processing pipeline, chunking experiment, evaluation pipeline LangGraph, kết quả thực nghiệm | docs/architecture_and_erd.md, report4.md, experiment outputs | DATN_Tuan39_LeVanHau_[MSSV].pdf
Tuần 39 | 1–7/6 | Chương 5: Solution & Contribution | Đóng góp kỹ thuật: visual classification, specialized prompting, artifact separation, semantic merge, metadata schema | Tổng hợp từ toàn bộ pipeline | DATN_Tuan39_LeVanHau_[MSSV].pdf
Tuần 40 | 8–14/6 | Chương 6: Conclusion & Future Work | Kết luận, hạn chế, hướng mở rộng (ElasticSearch, pgvector integration, benchmark retrieval) |  | DATN_LeVanHau_[MSSV].pdf
Tuần 40 | 8–14/6 | Chương 7: Short Notices on Reference | Ghi chú về tài liệu tham khảo |  | DATN_LeVanHau_[MSSV].pdf
Tuần 40 | 8–14/6 | Appendix A & B | Thesis Writing Guideline + Use Case Descriptions |  | DATN_LeVanHau_[MSSV].pdf
Tuần 40 | 8–14/6 | Abstract | Viết cuối cùng sau khi có toàn bộ nội dung |  | DATN_LeVanHau_[MSSV].pdf
Tuần 40 | 8–14/6 | Acknowledgment | Lời cảm ơn |  | DATN_LeVanHau_[MSSV].pdf
Tuần 40 | 8–14/6 | Compile & kiểm tra | Mục lục, danh mục hình, bảng, từ viết tắt, references |  | DATN_LeVanHau_[MSSV].pdf
Tuần 41-42 | 15-28/6 | Review & Finalize | - Nhận phản hồi từ thầy và chỉnh sửa. - Kiểm tra format LaTeX. - Hoàn thiện bản nộp cuối.
LƯU Ý
- Abstract viết sau cùng — sau khi hoàn thành toàn bộ các chương
- Chương 4 tập trung vào thiết kế và thực nghiệm; backend & frontend chưa implement đầy đủ
- Cần share link Overleaf vào Google Sheet và gửi thầy qua mail nguyenkiemhieu@gmail.com
- Format tên file nộp hàng tuần: DATN_Tuan{37/38/39}_LeVanHau_[MSSV].pdf
- Format tên file nộp full: DATN_LeVanHau_[MSSV].pdf